## Sheet1
市城控集团2022年清廉城控建设工作清单
分类 | 序号 | 项目内容 | 2022年工作任务 | 责任单位 | 完成时间
加强党的统一领导 | 1 | 坚持集团党委对清廉城控建设的统一领导。 | 一是制定本企业推进“清廉城控”建设实施方案，成立领导小组、工作专班； 二是制定2022年度本企业推进“清廉城控”建设工作清单，有步骤有节点推进各项举措落实落地。 | 集团直属各企业； 集团监察审计部 | 2022年6月底前
| 2 | 将党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。 | 建立党组织前置研究讨论事项清单，严格落实前置程序，确保党的全面领导。 | 集团直属各企业； 集团党群工作部 | 2022年12月底前
| 3 | 独立法人企业“党建入章”。 | 完成独立法人企业“党建入章”，做到全覆盖、无遗漏。 | 集团直属各企业 | 2022年12月底前
完善公司治理结构 | 4 | 厘清党委会、董事会、监事会、经理层等治理主体的职责边界。 | 一是及时更新、调整、配备董事会、监事会成员； 二是完善党委会、董事会、监事会、经理层议事规则，构建权责明晰、统一高效的治理主体。 | 集团直属各企业； 集团党群工作部、综合管理部、监察审计部 | 2022年12月底前
建立协同高效监管体系 | 5 | 健全党风廉政建设和反腐败工作协同机制，推进纪检监督与审计监督贯通融合。 | 一是成立市城控集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组，整合监督资源，加强工作协同，形成反腐败工作合力。 二是开展企业负责人离任审计。 | 集团监察审计部 | 2022年12月底前
搭建财务、 工程监管平台 | 6 | 推进集团招投标中心、资管中心两大平台建设。 | 建立完善集团招投标中心、资管中心制度流程，针对流程中的关键节点，建立监督机制，保证国有资产监管的针对性、及时性和有效性。 | 集团招投标中心、资金管理中心、监察审计部 | 2022年12月底前
聚焦“关键少数”，强化“一把手”监督 | 7 | 紧盯关键少数，加强“一把手”监督，开展经常性廉政提醒，筑牢思想防线。 | 一是按照干部管理权限，落实企业负责人廉政提醒； 二是开展集团直属各企业“一把手”家庭助廉活动，引导领导干部家属当好家庭“廉内助”，筑好“家庭助廉防腐墙”； | 集团直属各企业； 监察审计部 | 2022年6月底前
|  |  | 一是每季度开展廉政宣讲进工地、工程项目廉政谈话承诺，对工程项目关键少数进行精准监督； 二是注重年轻干部成长，建立领导班子与年轻干部“一对一”结对帮带机制，引导年轻干部提升廉洁从业的认识和解决复杂问题的能力。 | 集团直属各企业； 监察审计部 | 长期坚持
| 8 | 建立完善廉政档案。 | 按照“一人一档”要求，全面完成集团及所属企业中层干部及以上领导人员廉政档案建档工作，并长期坚持及时更新。 | 集团直属各企业； 监察审计部 | 2022年6月底前
开展突出问题专项整治 | 9 | 持续开展腐败问题专项整治行动。 | 一是聚焦本企业腐败易发领域，制定防范责任清单。 二是每年开展内控检查不少于4次，切实压实责任。 | 集团直属各企业； 监察审计部 | 2022年12月底前
| 10 | 从严正风肃纪。 | 一是精准运用四种形态，充分运用“第一种形态”进行监督。 二是从严查处市纪委、市政府国资委以及信访举报移送的相关问题线索。 | 集团直属各企业； 监察审计部 | 长期坚持
| 11 | 全面梳理完善规章制度。 | 紧紧围绕中心工作，各企业对原有规章制度进行全面梳理，健全完善制度机制，堵塞管理漏洞。 | 集团直属各企业 | 长期坚持
围绕重点领域强化监督 | 12 | 定期开展各业务领域制度执行情况检查抽查，针对不同时期重点任务和突出问题开展专项检查。 | 项目建设领域：对各企业的项目进度情况、合同履约情况、安全生产情况开展检查抽查，全年不少于6次。 | 集团直属各企业； 集团各部（中心） | 2022年12月底前
| 13 |  | 选人用人领域：对各企业选人用人、廉政征求意见、职业经理人聘用等相关工作开展专项检查抽查，全年不少于2次。
| 14 |  | 财物管理领域：对各企业财物管理、执行中央八项规定情况开展专项检查抽查，全年不少于1次。
| 15 |  | 专项抽查方面：针对不同时期重点任务和突出问题开展专项检查抽查。
涵养清廉企业文化阵地 | 16 | 营造清廉文化氛围。 | 开展本年度党风廉政宣传教育月各项活动，党组织书记全年讲廉政党课不少于1次。 | 集团直属各企业 | 2022年6月底前
|  |  | 编制《清廉城控应知应会》手册、廉洁公约。 | 集团监察审计部 | 2022年6月底前
| 17 |  | 组织开展清廉城控应知应会知识测试、拟提拔干部党纪法规测试，测试成绩与薪酬绩效、提拔任用挂钩，以考促学，以学促廉。 | 集团监察审计部 | 2022年6月底前
| 18 | 打造清廉文化阵地。 | 一是结合企业文化、自身特点，积极探索本企业“清廉元素”，通过制作微视频、清廉征文、清廉书法等活动，做好清廉企业文化日常宣传。 二是建设个性化廉洁阵地，打造“清廉机关”、“清廉岗位”、“清廉工地”、“清廉厂区”等廉洁示范点，全面丰富清廉城控文化建设。 | 集团直属各企业 | 2022年6月底前
涵养清廉企业文化阵地 | 19 | 开展清廉文化宣贯。 | 各企业在微信公众号、官方网站、微信工作群推送廉洁文化故事、党纪法规知识点等。 | 集团直属各企业； 集团综合管理部、监察审计部 | 2022年6月底前
| 20 |  | 充分利用主流媒体和自有媒体平台，对各企业加强清廉城控建设的经验和做法进行广泛宣传报道，提高宣传辐射力和影响力。 | 集团直属各企业 | 2022年12月底前